**Финансовое обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования** **за счет средств НСЗ ТФОМС Республики Тыва за 2 квартал 2021г**

**Расходование средств для финансового обеспечения мероприятий** по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в соответствии с Планом мероприятий за II квартал 2021 год, утвержденным Министерством здравоохранении Республики Тыва от 31.03.2021г № 314, предусмотрено 63 249,83 тыс. рублей, из них:

- 342,3 тыс. рублей на дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 66 медицинских работников в 8-и медицинских организациях;

- 50 716,7 тыс. рублей на приобретение 60 единиц медицинского оборудования в 14 медицинской организации;

- 12 190,8тыс. рублей на проведение ремонта 16 единиц медицинского оборудования в 5 медицинских организациях.

По состоянию на 1 июля 2021 года **фактическое исполнение средств НСЗ ТФОМС** составило на сумму 2 775,01 тыс. рублей, или выполнено на 4,4%, в том числе:

**-** 41,6 тыс. рублей на обучение 4 медицинских работников с высшими медицинскими образованиями или выполнено на 12,2% от плана;

- 2 733,41 тыс. рублей на приобретение 3-х единиц медицинского оборудования или выполнение на 5,5% от плана в 3-х медицинских организациях;

- ремонт медицинского оборудования в течение отчетного периода 2021 г не использовалось.

**Дополнительное профессиональное**

**образование по программам повышения квалификации**

В части финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, прошли обучение 4 медицинских работников, на общую сумму 41,6 тыс. рублей, в том числе:

1. ГБУЗ РТ «Перинатальный Центр» 4 врачей, на сумму 46,1 тыс. рублей, по специальностям:

- врач – офтальмолог – 6.5 тыс. рублей;

- акушерство и гинекология - 9,0 тыс. рублей;

- врач ультразвуковой диагностики (УЗД) – 20,9 тыс. рублей;

- врач - клинический фармаколог - 5,2 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (41,6 тыс. рублей) расходы по обучению медицинских работников уменьшились на 263,2 тыс. рублей или на 13,6%.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование плана мероприятий | Факт 1 п/г. 2020г | | **Факт 2021г к факту 1 п/г 2020г** | | Отклонение | | Факт 2020г к факту 2021г (%) |
| кол-во | сумма (т.р) | **кол-во** | **сумма (т.р)** | кол-во | сумма (т.р) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 1 | На повышение квалификации | 55 | 304,8 | **4** | **41,6** | 51 | 263,2 | 13,6% |
| 2 | На приобретение медицинского оборудования | 15 | 7010,7 | **3** | **2733,5** | 12 | 4277,2 | 40% |
| 3 | На ремонт оборудования | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого НСЗ: |  | 7315,5 |  | **2775,1** |  | 4540,4 | 37,9% |

**Приобретение медицинского оборудования**

В части финансового обеспечения мероприятий по приобретению медицинского оборудования приобретено 3 единицы по 3 медицинским организациям на общую сумму 2 733,4 тыс. рублей или выполнено на 12,2% от плана, в том числе:

1. ГБУЗ РТ «Республиканская больница №2» анализатор биохимический на сумму 921,9 тыс. рублей.

2. ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» анализатор биохимический на сумму 500,0 тыс. рублей;

3. ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» приобретено гастрофиброскопа на сумму 1 311,5 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 733,5 тыс. рублей) расходы на приобретение медицинского оборудования уменьшились на 40% или на 4277,2 тыс. рублей.

**Ремонт медицинского оборудования**

В части финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования за отчетный период не использовалось.