**ИНФОРМАЦИЯ**

**Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва**

**по использованию средств нормированного страхового запаса**

**на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств НСЗ ТФОМС Республики Тыва**

**за 9 месяцев 2024 года**

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года №273 в бюджете ТФОМС Республики Тыва сформирования на реализацию мероприятий сумма в размере 32 547,2 тыс. рублей.

 Отчет в программе ГИС ОМС за 9 месяцев формировался на основании Плана мероприятий на 2024 год, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 02.09.2024 г. №1214пр/24, предусмотрено мероприятий на сумму 30 148,5 тыс. рублей, из них:

 - 393,1 тыс. рублей, по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программам повышения квалификации на 34 медицинских работника в 4 медицинских организациях;

 - 27 035,4 тыс. рублей, на приобретение 18 единиц медицинского оборудования в 7 медицинских организаций;

 - 2 720,0 тыс. рублей на проведение ремонта 3 единиц медицинского оборудования в 3 медицинских организациях (таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МО | Исполнение плана мероприятий за 9 месяцев 2023г. | План мероприятийза 9 месяцев 2024г. | Исполнение плана мероприятия за 9 месяцев 2024г. | Отклонения (+,-)факт за 9 месяцев 2024г. к плану 2024г. |
| Коли-чество | Сумма(тыс. руб) | Коли-чество | Сумма(тыс. руб) | Коли-чество | Сумма(тыс. руб) | Коли-чество | Сумма(тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | На повышение квалификации | 7 | 118,2 | 34 | 393,1 | 10 | 180,1 | 24 | 213,0 |
| 2 | На приобретение медицинского оборудования | 17 | 16 183,3 | 18 | 27 035,4 | 12 | 13 352,1 | 6 | 13 683,3 |
| 3 | На ремонт медицинского оборудования | 3 | 5 360,5 | 3 | 2 720,0 | 1 | 256,0 | 2 | 2 464,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **21 662,0** |  | **30 148,5** |  | **13 788,2** |  | **16 360,3** |

**Исполнение**

**плана мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования**

**из средств НСЗ ТФОМС Республики Тыва**

**за 9 месяцев 2024 года**

 По состоянию на 01 октября 2024 годафактическое исполнение средств НСЗ по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования ТФОМС Республики Тывасоставило на сумму 13 788,2 тыс. рублей, или 45,7% от плана мероприятий, в том числе:

 - 180,1 тыс. рублей, по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программе повышения квалификации, обучено 10 врачей в 4 медицинских организациях или 45,8% от плана;

 - 13 352,1 тыс. рублей, по приобретению медицинского оборудования, приобретено 12 единиц медицинского оборудования в 7 медицинских организациях или 49,4% от плана;

 - 256,0 тыс. рублей, на ремонт 1 единица медицинского оборудования или выполнено на 9,4% от плана в 1 медицинской организации (таблица №2).

 Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование медицинских учреждений | План | Факт | Отклонение | Процент выпол-нения |
| Коли-чество | Сумма(тыс. руб) | Коли-чество | Сумма(тыс. руб) | Коли-чество | Сумма(тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **РАЗДЕЛ 1. Повышение квалификации медицинских работников** |
| 1 | ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | 22 | 152,9 | 3 | 18,8 | 19 | 134,1 | 12,3% |
| 2 | ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» | 9 | 196,7 | 4 | 117,8 | 5 | 78,9 | 59,9% |
| 3 | ГБУЗ РТ «Республиканский центр СМП и МК» | 1 | 3,5 | 1 | 3,5 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| 4 | ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 100,0% |
|  | **ИТОГО:** | **34** |  **393,1** | **10** | **180,1** | **24** | **213,0** | **44,3%** |
| **РАЗДЕЛ 2. Приобретение медицинского оборудования** |
| 1 | ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | 4 | 13 507,1 | 2 | 3 183,7 | 2 | 10 323,4 | 23,6% |
| 2 | ГБУЗ РТ «РКДЦ» | 1 | 2 022,2 | 1 | 2 022,2 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикская ММЦ» | 5 | 3 900,9 | 3 |  1 836,0 | 2 | 2064,9 | 47,1% |
| 4 | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | 2 | 537,0 | 1 | 229,4 | 1 | 307,6 | 42,7% |
| 5 | ГБУЗ РТ «Тандынская ЦКБ» | 1 | 874,3 | 1 | 874,3 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| 6 | ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» | 3 | 1 385,3 | 2 | 397,9 | 1 | 987,3 | 28,7% |
| 7 | ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им А.Т.Балгана» | 2 | 4 808,5 | 2 | 4 808,5 | 0 | 0,0 | 100,0% |
|  | **ИТОГО:** | **18** | **27 035,4** | **12** | **13 352,1** | **6** | **13 683,3** | **49,4%** |
| **РАЗДЕЛ 3. Ремонт медицинского оборудования** |
| 1 | ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» | 1 | 1 175,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 175,0 | 0,0% |
| 2 | ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им А.Т.Балгана» | 1 | 256,0 | 1 | 256,0 | 0 | 0,0 | 100,0% |
| 3 | ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" | 1 | 1 289,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 289,0 | 0,0% |
|  | **ИТОГО:** | **3** | **2 720,0** | **1** | **256,0** | **2** | **2 464,0** | **9,4%** |
|  | **ВСЕГО:** | **55** | **30 148,5** | **23** | **13 788,2** | **32** | **16 360,3** | **45,7%** |

 ***Дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации***

В части финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, прошли обучение 10 медицинских работников в 4 медицинских организациях на сумму ***180,1 тыс. рублей***, в том числе:

* ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» *- 3 врача, по специальности* *врач анестезиолог- реаниматолог на сумму 18,8 тыс. рублей;*
* ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» *- 4 врача, по специальности акушерство-гинекология на сумму 117,8 тыс. рублей;*
* ГБУЗ РТ «Республиканский центр скрой медицинский помощи и медицины катастрофы» *- 1 врач (врач скорой медицинской помощи) на сумму 3,5 тыс. рублей;*
* ГБУЗ РТ "Тес-Хемская ЦКБ" - *2 врача (врач-педиатр участковый) на сумму 40,0 тыс. рублей;*

***Приобретение медицинского оборудования***

В части финансового обеспечения мероприятий по приобретению медицинского оборудования приобретено 12 единиц в 7 медицинских организациях на общую сумму ***13 352,1 тыс. рублей***, в том числе:

* ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» приобретено 2 оборудования на сумму 3 183,7 тыс. рублей:

 *Стол операционный универсальный, электрогидравлический;*

*система очистки воды с обратным осмосом.*

* ГБУЗ РТ «Республиканский консультативно-диагностический центр» приобретено оборудования на сумму 2 022,2 тыс. рублей:

 *Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования вызванных потенциалов и ОАЭ "Нейро-Аудио"152550.*

* ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» приобретено 3 оборудования на сумму 1 836,0 тыс. рублей:

 *Фетальный монитор "G6B"с возможностью исследования двойни, 119540*

* ГБУЗ РТ «Тандынская ЦКБ» приобретено оборудования на сумму 874,3тыс. рублей:

 *Установка стоматологическая, 119630.*

* ГБУЗ РТ «Улуг-Хемская ММЦ им.А.Т.Балгана» приобретено 2 оборудования на сумму 4 808,5 тыс. рублей:

*Аппарат искусственной вентиляции легких, Savina 300*

*Промыватель микропланшетов MW-12А с принадлежностями*

* ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» приобретено оборудования на сумму 229,4 тыс. рублей:

 *Цифровой радиовизиограф*

* ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ» приобретено 2 оборудования на сумму 397,9 тыс. рублей:

 *Визиограф*

 *Стоматологическая портативная рентген система Green MED DT-703*

 ***Ремонт медицинского оборудования.***

В части финансового обеспечения мероприятий по ремонту медицинского оборудования отремонтирована 1 единица в ГБУЗ РТ «Улуг-Хемская ММЦ им. А.Т. Балгана» на сумму 256,0 тыс. рублей:

*Ренекс Ф5000.*